## Slide 1
提案書 コーポレートクリーン
論点の漏れなく、判断の迷いなく。稟議通過を前提に組み立てた法人提案構成
法人提案
ストリアデック / 商用テンプレート
1

## Slide 2
提案の読み順
2
提案の読み順
案件に合わせて並び替え可能
1
背景と課題
2
提案原則
3
代替案比較
4
実行計画
5
投資対効果
6
承認依頼
活用ポイント
・結論スライドを先頭に
・数字は最新値へ更新
・末尾に次アクションを固定
・役割と期限を明示

## Slide 3
現状と複雑化要因
3
現状と複雑化要因
現状
複雑化要因
・業務フローが部門ごとに分断
・決裁に必要な根拠が資料ごとに散在
・改善会議が報告中心で意思決定に繋がらない
・差し戻しが増え、着手までの時間が延びる
・現場と管理部門で評価軸がずれる
・追加コストが発生しても優先順位が定まらない

## Slide 4
提案設計の3原則
4
提案設計の3原則
意思決定容易性
承認者が見たい情報を先に並べる
実行再現性
担当交代後も回る運用に落とす
検証可能性
効果測定の定義を事前に固定する

## Slide 5
代替案比較と推奨
5
代替案比較と推奨
案
特徴
メリット
懸念
現状維持
最小変更
追加投資不要
差し戻し・再説明が継続
内製改善
段階的導入
ノウハウ蓄積
設計負荷・属人化
本提案
標準化先行
短期効果と長期運用の両立
初期定義精度が成否を左右

## Slide 6
施策バックログ（優先度順）
6
施策バックログ（優先度順）
施策
目的
優先度
成功条件
決裁資料テンプレ統一
差し戻し削減
高
必須項目定義を固定
会議アジェンダ再設計
意思決定速度向上
高
議題と判定基準を事前共有
運用ダッシュボード整備
進捗可視化
中
データ更新責任を明確化
担当者教育
運用品質の平準化
中
初月のフォロー運用を組込む

## Slide 7
価値試算（現状 / 初年度目標）
7
価値試算（現状 / 初年度目標）
Chart: 
| 承認リードタイム | 差し戻し率 | 関係者工数 | 決裁満足度
現状 | 100 | 42 | 100 | 63
目標 | 68 | 21 | 72 | 80
記入ガイド
・工数は月次合計で測定
・差し戻し率は案件難易度を揃えて比較
・満足度は承認者アンケートで算出

## Slide 8
実行ロードマップ（120日）
8
実行ロードマップ（120日）
第1段階
0-30日
現状診断と合意形成
第2段階
31-60日
運用設計と先行適用
第3段階
61-90日
全体展開と定着支援
第4段階
91-120日
効果検証と次施策決定

## Slide 9
責任分担ベースの責任分担
9
責任分担ベースの責任分担
最終承認者
【氏名】
方針・予算・優先度の最終判断
提案責任者
【氏名】
要件整理と計画統合（実行責任）
業務担当
【氏名】
現場実装と改善提案（説明責任・協議）
管理部門
【氏名】
契約・予算・監査観点の確認（協議・共有）

## Slide 10
投資額と業務効果のマトリクス
10
投資額と業務効果のマトリクス
業務効果
投資額
優先導入
・資料標準化
・会議運営ルール統一
計画導入
・自動化連携
・高度分析機能
限定実施
・部分的な画面修正
見送り
・効果根拠が弱い大型投資

## Slide 11
前提条件と除外範囲
11
前提条件と除外範囲
項目
前提条件
除外範囲
体制
責任者1名を専任配置
兼任のみの運用
データ
主要データの形式統一
全面データ修復
スコープ
初期は2部門で導入
全社同時導入
契約
月次レビュー参加
レビュー未実施時の効果保証

## Slide 12
主要リスクと管理方針
12
主要リスクと管理方針
リスク 1
要件追加の肥大化
影響: 予算超過
対策: 変更審査会で優先度を管理
リスク 2
合意形成の遅延
影響: 導入時期の後ろ倒し
対策: 承認ゲートを事前合意
リスク 3
運用責任の曖昧化
影響: 効果が継続しない
対策: 責任分担を運用手順に明記

## Slide 13
承認フロー（回覧順序）
13
承認フロー（回覧順序）
決裁通過率を上げるための回覧順序
起案
担当: 提案責任者
判定基準
目的・効果・費用の整合
部門承認
担当: 部門長
判定基準
体制確保と優先度妥当性
管理審査
担当: 財務・法務
判定基準
予算・契約条件の適合
最終決裁
担当: 経営層
判定基準
投資回収と責任分界の明確性

## Slide 14
承認依頼事項
14
承認依頼事項
01
推奨案（本提案）を採択する
02
初期予算枠を確定する
03
専任責任者を任命する
04
キックオフ日程を確定する
備考: 【担当】 / 【期限】 / 【承認者】