## Slide 1
デジタル変革提案書 変革シナリオ
戦略・技術・人材を分離せず、段階導入で成果を積み上げるデジタル変革実行構成
変革計画
ストリアデック / 商用テンプレート
1

## Slide 2
デジタル変革変革の議題
2
デジタル変革変革の議題
案件に合わせて並び替え可能
1
北極星指標の確認
2
現状 / 目標像
3
能力ギャップ
4
優先施策ポートフォリオ
5
実行体制
6
投資判断
活用ポイント
・結論スライドを先頭に
・数字は最新値へ更新
・末尾に次アクションを固定
・役割と期限を明示

## Slide 3
変革の到達目標
3
変革の到達目標
戦略
意思決定時間を半減し、機会損失を最小化
技術
データ連携を標準化し、可視化をリアルタイム化
人材
現場主導で改善を回せる運用能力を定着

## Slide 4
現状から目標像への運営モデル
4
現状から目標像への運営モデル
現状
目標像
・部門ごとのローカル最適で全体最適が見えない
・手作業連携が多く、意思決定が遅い
・改善活動が担当者依存で継続しない
・共通データ基盤で判断軸を統一
・業務フローを標準化し例外管理を明確化
・指標連動の改善サイクルを制度化

## Slide 5
戦略・技術・人材の現状評価
5
戦略・技術・人材の現状評価
領域
現状
目標
最初の打ち手
戦略
部門別指標で分断
全社指標で一体管理
経営レビュー指標の統一
技術
データ散在・再入力
統合可視化と自動連携
主要3システム連携
人材
デジタル変革推進役が不足
現場主導で改善可能
デジタル変革リード育成プログラム
運用
会議が報告中心
意思決定中心の運営
会議体の再設計

## Slide 6
能力ギャップ評価（5段階）
6
能力ギャップ評価（5段階）
現状値から目標値までのギャップを可視化
業務標準化
現状 2.0 / 目標 4.1
例外処理ルールを共通化
データ統合
現状 1.7 / 目標 3.9
基幹データ接続を先行実装
人材定着
現状 2.3 / 目標 4.0
現場デジタル変革リーダーを各部門に配置
改善運用
現状 2.1 / 目標 4.2
月次改善会議を制度化

## Slide 7
施策ポートフォリオ（優先順）
7
施策ポートフォリオ（優先順）
施策
目的
成果指標
着手条件
申請承認フロー再設計
処理時間短縮
承認リードタイム
責任者アサイン
統合ダッシュボード
意思決定高速化
報告作成工数
データ連携権限
自動通知・監視
遅延防止
期限遅延率
イベント定義統一
デジタル変革人材育成
運用自走化
改善提案数
評価制度連動

## Slide 8
期待効果（現状 / 12か月目標）
8
期待効果（現状 / 12か月目標）
Chart: 
| 処理時間 | 承認速度 | 入力ミス率 | 会議意思決定率
現状 | 100 | 100 | 28 | 49
目標 | 62 | 59 | 11 | 78
記入ガイド
・基準月を固定して追跡
・業務別に改善幅を分解して評価
・成果未達時の再配分ルールを先に定義

## Slide 9
フェーズ別ロードマップ
9
フェーズ別ロードマップ
第1段階
0-90日
基盤施策の先行導入
第2段階
91-180日
重点業務へ横展開
第3段階
181-270日
指標改善の安定化
第4段階
271-360日
全社運用へ定着

## Slide 10
デジタル変革ガバナンス体制
10
デジタル変革ガバナンス体制
デジタル変革統括
【氏名】
優先順位と投資配分の決定
業務責任者
【氏名】
業務要件と定着推進
情報システム責任者
【氏名】
技術実装と品質保証
推進管理室
【氏名】
進捗管理・課題解消

## Slide 11
変革時の主要リスク
11
変革時の主要リスク
リスク 1
現場の抵抗感
影響: 利用率が上がらない
対策: 段階導入 + 利用支援を実施
リスク 2
技術負債の顕在化
影響: 開発遅延
対策: 先行調査で依存関係を明確化
リスク 3
人材不足
影響: 改善活動が停止
対策: 育成計画と外部支援を併用

## Slide 12
経営層からの想定質問
12
経営層からの想定質問
質問: 最初に成果が出る領域は？
回答: 承認フロー短縮と報告工数削減の2領域を先行します。
質問: 既存システムは活かせるか？
回答: 既存資産を前提に接続し、置換は段階判断にします。
質問: 失敗時の撤退基準は？
回答: フェーズごとに指標閾値を設け、未達時は投資を再配分します。
質問: 現場の負荷増をどう抑える？
回答: 初期は対象業務を絞り、定着後に拡張する方式です。

## Slide 13
実行前チェックリスト
13
実行前チェックリスト
確認項目
状態
未充足時の影響
部門責任者の任命
要確認
意思決定が滞る
連携データ権限
要確認
可視化効果が限定
変更管理ルール
要確認
スコープ逸脱
教育・定着計画
要確認
利用率低下

## Slide 14
本日の決定事項
14
本日の決定事項
01
先行導入する2業務を確定する
02
初期投資枠を承認する
03
デジタル変革委員会メンバーを任命する
04
90日レビューの評価基準を合意する
備考: 【担当】 / 【期限】 / 【承認者】