## Slide 1
問い合わせトリアージレビュー
トリアージ品質の標準化を起点に、現状整理から実行計画までを短時間で合意形成する構成
SUPPORT OPS
ストリアデック / 商用テンプレート
1

## Slide 2
本資料の進行
2
本資料の進行
案件に合わせて並び替え可能
1
運用現状
2
課題分類
3
原因分析
4
改善施策
5
実行体制
6
レビュー計画
活用ポイント
・結論スライドを先頭に
・数字は最新値へ更新
・末尾に次アクションを固定
・役割と期限を明示

## Slide 3
結論サマリー
3
結論サマリー
最初に意思決定者へ結論を提示
結論
優先度基準を統一し、滞留と再対応を低減する
根拠 1
トリアージ品質の標準化に直結する主要論点を先に合意できる
根拠 2
指標・体制・期限を同時に提示し、実行の遅れを防げる
根拠 3
レビュー会で次アクションを即時確定できる
本日お願いしたい意思決定: 重点施策と推進体制、レビュー日程の承認をお願いしたい

## Slide 4
現状課題と改善方針
4
現状課題と改善方針
現状の課題
改善アプローチ
・対応品質のばらつき
・原因分析が属人化
・再発防止が弱い
・運用KPIを統一
・要因分類を標準化
・改善サイクルを定例化

## Slide 5
重要論点の整理
5
重要論点の整理
論点
現状
目標
打ち手
トリアージ品質の標準化
運用にばらつき
標準化を実現
指標定義とレビュー運用を統一
合意形成
会議で論点が拡散
判断速度を改善
意思決定項目を事前に固定
実行管理
担当と期限が曖昧
遅延を抑制
責任者・期限・評価指標を明確化
効果測定
成果が可視化されない
継続改善を実現
月次でKPIをレビュー

## Slide 6
主要KPI（現状 / 目標）
6
主要KPI（現状 / 目標）
Chart: 
| 一次振り分け精度 | 滞留件数 | 再対応率 | 一次解決率
現状 | 53 | 48 | 44 | 57
目標 | 81 | 76 | 72 | 83
記入ガイド
・定義を固定して時系列比較
・対象範囲を統一して測定
・月次で改善施策を更新

## Slide 7
施策優先度（インパクト × 実行難易度）
7
施策優先度（インパクト × 実行難易度）
インパクト
実行難易度
最優先
・トリアージ品質の標準化
・レビュー運用標準化
計画実行
・データ基盤整備
・部門横断プロセス改善
定常改善
・資料テンプレ更新
再評価
・低影響施策

## Slide 8
90日実行計画
8
90日実行計画
Day 1-14
設計
対象範囲・指標・責任者を確定
Day 15-35
実装
テンプレと運用ルールを導入
Day 36-60
運用
先行実行と中間レビューを実施
Day 61-90
定着
全体展開と効果評価を完了

## Slide 9
推進体制
9
推進体制
サポート責任者
【氏名】
運用方針と優先順位決定
運用リーダー
【氏名】
日次改善施策の実行
プロダクト担当
【氏名】
根本原因の製品改善
品質管理担当
【氏名】
KPI監視と再発防止管理

## Slide 10
主要リスクと対策
10
主要リスクと対策
リスク 1
定義の不統一
影響: 比較不能で判断遅延
対策: 定義書を固定しレビュー前に合意
リスク 2
実行優先度の分散
影響: 成果未達
対策: 優先施策を3件以内に絞る
リスク 3
フォロー不足
影響: 改善の停滞
対策: 月次レビューと責任者報告を必須化

## Slide 11
想定質問
11
想定質問
質問: 何から着手すべきか？
回答: トリアージ品質の標準化に直結する最優先施策から着手します。
質問: どの指標で成果を判断するか？
回答: 本資料で定義した主要KPIを月次で追跡します。
質問: 関係部門との連携方法は？
回答: 役割分担とレビュー周期を固定し、横断で運用します。
質問: 改善が進まない場合の対応は？
回答: 中間レビューで優先施策を見直し、配分を再調整します。

## Slide 12
承認依頼
12
承認依頼
01
重点施策3件の承認
02
推進責任者の任命
03
90日計画の承認
04
月次レビュー会の開催確定
備考: 【担当】 / 【期限】 / 【承認者】